## Лист1 (hidden)
Приоритет | Тип измений | Сегмент | Карточка | Единый проект | Наименование (услуги, тарифа, акции,статьи,флайта) | Регион | Краткое описание/суть изменения | Кол-во тарифов | Кол-во услуг | Прочее (акции, правила, продук. статьи и т.д.) | Комментарии к столбцу K (Прочее) | ИС кол-во | Заявка в TFS | Папка | Заказчик | Исполнитель | Статус | период проведения | Выполнение | Дата | ДатаСокр | Процент
2 | центральные обновления | B2C | услуга |  | Mixx | All | В текущей реализации услуга Mixx доступна абонентам 18+. Убираем несовместимость с "Подключение с 14 лет".Корректируется описание услуги Mixx на сайте: карточка услуги Mixx и лендинг Mixx |  | 1 | 2 | лендинг+pdf |  | Запрос на изменение 384429: Корректировка материалов про Mixx на сайте - убираем несовместимость с "Подключение с 14 лет" | \\corp.tele2.ru\Folders\PLM_monitor_POSM\Проекты\2022_год\Корректировка услуг\Mixx корректировка_убираем огр 14 лет_TFS_384422 | Лещинская Д. | Бушмакина О. | на сгл |  | 0.4 | 2022-06-21 | 06.21 | 0.2222

## Задачи
Индекс | Дата начала | Дата ввода | Приоритет | Тип измений | Регион | Комментарий | Заказчик | Исполнитель | Статус
0 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 1 | запуск | Челябинск | Запуск процесса миграции данных | Алексеев | Константинова | тестирование
1 | 2024-08-04 | 2024-08-14 | 0 | запрос_данных | Абакан | Запрос логов для анализа ошибок | Степанов | Иванова | на сгл
2 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | 1 | запрос_данных | Барнаул | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Яковлев | Демина | выполнено
3 | 2024-08-08 | 2024-08-18 | 3 | обновление | Нижний Новгород | Обновление драйверов для оборудования | Сорокин | Сидорова | выполнено
4 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 0 | запрос_данных | Мурманск | Запрос данных о пользователях из базы данных | Сергеев | Сидорова | отменено
5 | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 2 | операционка | Пермь | Конфигурация файловой системы операционки | Романов | Дмитриева | настройка
6 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 0 | корректировка | Пенза | Корректировка расписания задач на сервере | Захаров | Петрова | выполнено
7 | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 0 | операционка | Саратов | Конфигурация файловой системы операционки | Борисов | Котяева | отменено
8 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 0 | корректировка | Волгоград | Корректировка конфигурации системы | Королёв | Константинова | отменено
9 | 2024-07-24 | 2024-08-03 | 0 | запрос_данных | Томск | Запрос логов для анализа ошибок | Герасимов | Котяева | выполнено
10 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 0 | запуск | Тверь | Запуск нового сервера для тестирования | Пономарёв | Дмитриева | настройка
11 | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 0 | запрос_данных | Томск | Запрос данных о пользователях из базы данных | Григорьев | Сергеева | отменено
12 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 1 | запрос_данных | Курск | Запрос метрик производительности системы | Лазарев | Котяева | отменено
13 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 1 | обновление | Петрозаводск | Обновление приложения с новыми функциями | Медведев | Иванова | настройка
14 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 1 | запрос_данных | Рязань | Запрос информации о состоянии сервера | Ершов | Константинова | выполнено
15 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 1 | операционка | Абакан | Конфигурация файловой системы операционки | Никитин | Котяева | выполнено
16 | 2024-08-28 | 2024-09-07 | 1 | корректировка | Улан-Удэ | Корректировка конфигурации системы | Соболев | Сидорова | выполнено
17 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 1 | операционка | Псков | Конфигурация файловой системы операционки | Рябов | Сидорова | выполнено
18 | 2024-09-08 | 2024-09-18 | 1 | корректировка | Саранск | Корректировка данных в базе данных | Поляков | Петрова | выполнено
19 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 1 | запрос_данных | Великий Новгород | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Цветков | Котяева | тестирование
20 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2 | запуск | Самара | Запуск резервного копирования | Данилов | Петрова | на сгл
21 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 3 | запрос_данных | Челябинск | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Жуков | Петрова | на сгл
22 | 2024-09-22 | 2024-10-02 | 1 | запрос_данных | Абакан | Запрос метрик производительности системы | Фролов | Константинова | испр ошибок
23 | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 3 | обновление | Барнаул | Обновление базы данных до последней версии | Журавлёв | Иванова | анализ
24 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 3 | запрос_данных | Нижний Новгород | Запрос данных о пользователях из базы данных | Николаев | Демина | на сгл
25 | 2024-08-25 | 2024-09-04 | 2 | операционка | Мурманск | Обновление ядра операционной системы | Крылов | Сидорова | на сгл
26 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 3 | корректировка | Пермь | Корректировка конфигурации системы | Максимов | Сидорова | на сгл
27 | 2024-09-05 | 2024-09-15 | 1 | операционка | Пенза | Обновление ядра операционной системы | Сидоров | Дмитриева | анализ
28 | 2024-09-04 | 2024-09-14 | 3 | корректировка | Саратов | Корректировка расписания задач на сервере | Осипов | Петрова | испр ошибок
29 | 2024-09-14 | 2024-09-24 | 2 | запрос_данных | Волгоград | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Белоусов | Котяева | испр ошибок
30 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2 | запуск | Томск | Запуск резервного копирования | Федотов | Константинова | выполнено
31 | 2024-09-20 | 2024-09-28 | 3 | запрос_данных | Тверь | Запрос логов для анализа ошибок | Дорофеев | Котяева | приостановлено
32 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 3 | запрос_данных | Томск | Запрос логов для анализа ошибок | Егоров | Дмитриева | выполнено
33 | 2024-09-08 | 2024-09-16 | 1 | обновление | Курск | Обновление драйверов для оборудования | Матвеев | Сергеева | выполнено
34 | 2024-09-14 | 2024-09-22 | 3 | запрос_данных | Петрозаводск | Запрос метрик производительности системы | Бобров | Котяева | выполнено
35 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 1 | операционка | Рязань | Обновление ядра операционной системы | Дмитриев | Иванова | выполнено
36 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 1 | корректировка | Абакан | Корректировка расписания задач на сервере | Калинин | Константинова | выполнено
37 | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 3 | операционка | Улан-Удэ | Решение проблем с производительностью операционной системы | Анисимов | Котяева | анализ
38 | 2024-08-10 | 2024-08-18 | 3 | корректировка | Псков | Корректировка конфигурации системы | Антонов | Сидорова | анализ
39 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 3 | запрос_данных | Саранск | Запрос данных о пользователях из базы данных | Тимофеев | Сидорова | приостановлено
40 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 3 | запуск | Великий Новгород | Запуск резервного копирования | Никифоров | Петрова | выполнено
41 | 2024-08-18 | 2024-08-26 | 3 | запрос_данных | Самара | Запрос логов для анализа ошибок | Веселов | Котяева | настройка
42 | 2024-08-17 | 2024-08-25 | 1 | запрос_данных | Челябинск | Запрос данных о пользователях из базы данных | Филиппов | Петрова | настройка
43 | 2024-08-03 | 2024-08-11 | 3 | обновление | Абакан | Обновление драйверов для оборудования | Марков | Петрова | настройка
44 | 2024-07-26 | 2024-08-03 | 3 | запрос_данных | Барнаул | Запрос логов для анализа ошибок | Большаков | Константинова | настройка
45 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 3 | операционка | Нижний Новгород | Конфигурация файловой системы операционки | Суханов | Иванова | настройка
46 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 3 | корректировка | Мурманск | Корректировка конфигурации системы | Миронов | Демина | настройка
47 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 3 | операционка | Пермь | Конфигурация файловой системы операционки | Ширяев | Сидорова | настройка
48 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 3 | корректировка | Пенза | Изменение настроек безопасности системы | Александров | Сидорова | настройка
49 | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 3 | запрос_данных | Саратов | Запрос метрик производительности системы | Коновалов | Дмитриева | настройка
50 | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 3 | запуск | Волгоград | Запуск резервного копирования | Шестаков | Петрова | настройка
51 | 2024-08-30 | 2024-09-07 | 1 | запрос_данных | Томск | Запрос информации о состоянии сервера | Казаков | Котяева | настройка
52 | 2024-09-01 | 2024-09-09 | 1 | запрос_данных | Тверь | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Ефимов | Константинова | отменено
53 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 3 | обновление | Томск | Установка обновлений операционной системы | Денисов | Котяева | настройка
54 | 2024-09-01 | 2024-09-09 | 3 | запрос_данных | Курск | Запрос логов для анализа ошибок | Громов | Дмитриева | отменено
55 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 1 | операционка | Петрозаводск | Решение проблем с производительностью операционной системы | Фомин | Сергеева | отменено
56 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 2 | корректировка | Рязань | Внесение изменений в код для исправления ошибок | Давыдов | Котяева | на сгл
57 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 1 | операционка | Абакан | Решение проблем с производительностью операционной системы | Мельников | Иванова | на сгл
58 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 2 | корректировка | Улан-Удэ | Корректировка расписания задач на сервере | Щербаков | Константинова | на сгл
59 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 3 | запрос_данных | Псков | Запрос информации о состоянии сервера | Блинов | Котяева | на сгл
60 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | 2 | запуск | Саранск | Запуск процесса миграции данных | Колесников | Сидорова | на сгл
61 | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 2 | запрос_данных | Великий Новгород | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Карпов | Сидорова | на сгл
62 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 1 | запрос_данных | Самара | Запрос данных о пользователях из базы данных | Афанасьев | Петрова | на сгл
63 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 1 | обновление | Челябинск | Установка обновлений операционной системы | Власов | Котяева | на сгл
64 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 2 | запрос_данных | Абакан | Запрос данных о пользователях из базы данных | Маслов | Петрова | на сгл
65 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 3 | операционка | Барнаул | Мониторинг использования ресурсов операционной системы | Исаков | Петрова | на сгл
66 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 2 | корректировка | Нижний Новгород | Изменение настроек безопасности системы | Тихонов | Константинова | на сгл
67 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 3 | операционка | Мурманск | Настройка параметров виртуальной памяти | Аксёнов | Иванова | на сгл
68 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 1 | корректировка | Пермь | Изменение настроек безопасности системы | Гаврилов | Демина | на сгл
69 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 1 | запрос_данных | Пенза | Запрос данных о пользователях из базы данных | Родионов | Сидорова | на сгл
70 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 3 | запуск | Саратов | Запуск резервного копирования | Котов | Сидорова | на сгл
71 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 3 | запрос_данных | Волгоград | Запрос логов для анализа ошибок | Горбунов | Дмитриева | испр ошибок
72 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 3 | запрос_данных | Томск | Запрос информации о состоянии сервера | Кудряшов | Петрова | испр ошибок
73 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 3 | обновление | Тверь | Обновление базы данных до последней версии | Быков | Котяева | испр ошибок
74 | 2024-08-17 | 2024-08-23 | 3 | запрос_данных | Томск | Запрос информации о состоянии сервера | Зуев | Константинова | испр ошибок
75 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 1 | операционка | Курск | Конфигурация файловой системы операционки | Третьяков | Котяева | испр ошибок
76 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 3 | корректировка | Петрозаводск | Корректировка данных в базе данных | Савельев | Дмитриева | испр ошибок
77 | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 3 | операционка | Рязань | Конфигурация файловой системы операционки | Панов | Сергеева | испр ошибок
78 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 3 | корректировка | Абакан | Корректировка расписания задач на сервере | Рыбаков | Котяева | испр ошибок
79 | 2024-07-28 | 2024-08-03 | 2 | запрос_данных | Улан-Удэ | Запрос данных о пользователях из базы данных | Суворов | Иванова | испр ошибок
80 | 2024-07-13 | 2024-07-19 | 1 | запуск | Псков | Запуск приложения после обновления | Абрамов | Константинова | испр ошибок
81 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 3 | запрос_данных | Саранск | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Воронов | Котяева | испр ошибок
82 | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 1 | запрос_данных | Великий Новгород | Запрос логов для анализа ошибок | Мухин | Сидорова | выполнено
83 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2 | обновление | Самара | Обновление системы безопасности | Архипов | Сидорова | выполнено
84 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 1 | запрос_данных | Челябинск | Запрос информации о состоянии сервера | Трофимов | Петрова | испр ошибок
85 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 1 | операционка | Абакан | Настройка параметров виртуальной памяти | Мартынов | Котяева | выполнено
86 | 2024-09-01 | 2024-09-07 | 3 | корректировка | Барнаул | Внесение изменений в код для исправления ошибок | Емельянов | Петрова | испр ошибок
87 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 1 | операционка | Нижний Новгород | Конфигурация файловой системы операционки | Горшков | Петрова | испр ошибок
88 | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 3 | корректировка | Мурманск | Корректировка расписания задач на сервере | Чернов | Константинова | испр ошибок
89 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 3 | запрос_данных | Пермь | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Овчинников | Иванова | испр ошибок
90 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 3 | запуск | Пенза | Запуск процесса миграции данных | Селезнёв | Демина | испр ошибок
91 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 3 | запрос_данных | Саратов | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | Панфилов | Сидорова | выполнено
92 | 2024-09-22 | 2024-10-02 | 2 | запрос_данных | Волгоград | Запрос логов для анализа ошибок | Копылов | Сидорова | выполнено
93 | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 3 | обновление | Томск | Обновление системы безопасности | Михеев | Дмитриева | выполнено
94 | 2024-08-20 | 2024-09-03 | 2 | запрос_данных | Тверь | Запрос информации о состоянии сервера | Галкин | Петрова | настройка
95 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 1 | операционка | Томск | Конфигурация файловой системы операционки | Назаров | Котяева | на сгл
96 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 3 | корректировка | Курск | Изменение настроек безопасности системы | Лобанов | Константинова | настройка
97 | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 2 | операционка | Петрозаводск | Настройка параметров виртуальной памяти | Лукин | Котяева | на сгл
98 | 2024-09-05 | 2024-09-14 | 2 | корректировка | Рязань | Корректировка конфигурации системы | Беляков | Дмитриева | на сгл
99 | 2024-09-15 | 2024-09-24 | 0 | запрос_данных | Абакан | Запрос логов для анализа ошибок | Алексеев | Сергеева | настройка
100 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 2 | запуск | Улан-Удэ | Запуск резервного копирования | Степанов | Котяева | на сгл
101 | 2024-09-19 | 2024-09-28 | 1 | запрос_данных | Псков | Запрос информации о состоянии сервера | Яковлев | Иванова | настройка
102 | 2024-09-08 | 2024-09-17 | 3 | запрос_данных | Саранск | Запрос логов для анализа ошибок | Сорокин | Константинова | настройка
103 | 2024-09-07 | 2024-09-16 | 2 | обновление | Великий Новгород | Обновление системы безопасности | Сергеев | Котяева | настройка
104 | 2024-09-13 | 2024-09-22 | 2 | запрос_данных | Самара | Запрос логов для анализа ошибок | Романов | Сидорова | настройка
105 | 2024-08-04 | 2024-08-13 | 0 | операционка | Челябинск | Обновление ядра операционной системы | Захаров | Сидорова | тестирование
106 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 2 | корректировка | Абакан | Изменение настроек безопасности системы | Борисов | Петрова | тестирование
107 | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 1 | операционка | Барнаул | Мониторинг использования ресурсов операционной системы | Королёв | Котяева | тестирование
108 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 3 | корректировка | Нижний Новгород | Корректировка данных в базе данных | Герасимов | Петрова | тестирование
109 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2 | запрос_данных | Мурманск | Запрос информации о состоянии сервера | Пономарёв | Петрова | тестирование
110 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2 | запуск | Пермь | Запуск приложения после обновления | Григорьев | Константинова | тестирование
Formulas:
Дата начала = [Дата ввода]-10

## Диаграмма
выполнено
просрочка
запланировано
выполнено с опережением
отменено
сегодня
выходной
 | time axis 2024-08-01 to 2024-09-30
(пусто) | (пусто) | (пусто) | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-11; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31 to 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-15; 2024-09-21 to 2024-09-22; 2024-09-28 to 2024-09-29
3 | Обновление базы данных до последней версии | 100% | 2024-08-08: 14.29%; 2024-08-09: 28.57%; 2024-08-12: 42.86%; 2024-08-13: 57.14%; 2024-08-14: 71.43%; 2024-08-15: 85.71%; 2024-08-16: 100%
4 | Запрос данных о пользователях из базы данных | -10% | 2024-08-13: 11.11%; 2024-08-14: 22.22%; 2024-08-15: 33.33%; 2024-08-16: 44.44%; 2024-08-19: 55.56%; 2024-08-20: 66.67%; 2024-08-21: 77.78%; 2024-08-22: 88.89%; 2024-08-23: 100%
16 | Корректировка расписания задач на сервере | 100% | 2024-08-28: 12.5%; 2024-08-29: 25%; 2024-08-30: 37.5%; 2024-09-02: 50%; 2024-09-03: 62.5%; 2024-09-04: 75%; 2024-09-05: 87.5%; 2024-09-06: 100%
17 | Обновление ядра операционной системы | 100% | 2024-08-30: 14.29%; 2024-09-02: 28.57%; 2024-09-03: 42.86%; 2024-09-04: 57.14%; 2024-09-05: 71.43%; 2024-09-06: 85.71%; 2024-09-09: 100%
25 | Настройка параметров виртуальной памяти | 40% | 2024-08-26: 12.5%; 2024-08-27: 25%; 2024-08-28: 37.5%; 2024-08-29: 50%; 2024-08-30: 62.5%; 2024-09-02: 75%; 2024-09-03: 87.5%; 2024-09-04: 100%
26 | Корректировка конфигурации системы | 40% | 2024-09-03: 11.11%; 2024-09-04: 22.22%; 2024-09-05: 33.33%; 2024-09-06: 44.44%; 2024-09-09: 55.56%; 2024-09-10: 66.67%; 2024-09-11: 77.78%; 2024-09-12: 88.89%; 2024-09-13: 100%
38 | Корректировка расписания задач на сервере | 10% | 2024-08-12: 20%; 2024-08-13: 40%; 2024-08-14: 60%; 2024-08-15: 80%; 2024-08-16: 100%
39 | Запрос логов для анализа ошибок | 0% | 2024-08-15: 14.29%; 2024-08-16: 28.57%; 2024-08-19: 42.86%; 2024-08-20: 57.14%; 2024-08-21: 71.43%; 2024-08-22: 85.71%; 2024-08-23: 100%
47 | Решение проблем с производительностью операционной системы | 60% | 2024-08-01: 14.29%; 2024-08-02: 28.57%; 2024-08-05: 42.86%; 2024-08-06: 57.14%; 2024-08-07: 71.43%; 2024-08-08: 85.71%; 2024-08-09: 100%
48 | Внесение изменений в код для исправления ошибок | 60% | 2024-08-14: 14.29%; 2024-08-15: 28.57%; 2024-08-16: 42.86%; 2024-08-19: 57.14%; 2024-08-20: 71.43%; 2024-08-21: 85.71%; 2024-08-22: 100%
60 | Запуск процесса миграции данных | 40% | 2024-08-30: 25%; 2024-09-02: 50%; 2024-09-03: 75%; 2024-09-04: 100%
61 | Запрос логов для анализа ошибок | 40% | 2024-09-09: 20%; 2024-09-10: 40%; 2024-09-11: 60%; 2024-09-12: 80%; 2024-09-13: 100%
69 | Запрос информации о состоянии сервера | 40% | 2024-09-17: 25%; 2024-09-18: 50%; 2024-09-19: 75%; 2024-09-20: 100%
70 | Запуск резервного копирования | 40% | 2024-08-08: 25%; 2024-08-09: 50%; 2024-08-12: 75%; 2024-08-13: 100%
82 | Запрос логов для анализа ошибок | 100% | 2024-08-05: 20%; 2024-08-06: 40%; 2024-08-07: 60%; 2024-08-08: 80%; 2024-08-09: 100%
83 | Установка обновлений операционной системы | 100% | 2024-08-16: 20%; 2024-08-19: 40%; 2024-08-20: 60%; 2024-08-21: 80%; 2024-08-22: 100%
91 | Запрос метрик производительности системы | 100% | 2024-09-09: 11.11%; 2024-09-10: 22.22%; 2024-09-11: 33.33%; 2024-09-12: 44.44%; 2024-09-13: 55.56%; 2024-09-16: 66.67%; 2024-09-17: 77.78%; 2024-09-18: 88.89%; 2024-09-19: 100%
92 | Запрос данных по транзакциям за последний месяц | 100% | 2024-09-23: 12.5%; 2024-09-24: 25%; 2024-09-25: 37.5%; 2024-09-26: 50%; 2024-09-27: 62.5%; 2024-09-30: 75%
104 | Запрос метрик производительности системы | 60% | 2024-09-13: 16.67%; 2024-09-16: 33.33%; 2024-09-17: 50%; 2024-09-18: 66.67%; 2024-09-19: 83.33%; 2024-09-20: 100%
105 | Мониторинг использования ресурсов операционной системы | 80% | 2024-08-05: 14.29%; 2024-08-06: 28.57%; 2024-08-07: 42.86%; 2024-08-08: 57.14%; 2024-08-09: 71.43%; 2024-08-12: 85.71%; 2024-08-13: 100%
Временная шкала: работает в Excel 2013 и более поздних версиях. Не перемещайте ее и не изменяйте ее размер.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.

## Результативность
Названия строк | Задач_всего | Задач_выполнено | Задач_выполнено% | Просрочка дней | Опережение дней
Демина | 5 | 1 | 20% | 7 | 5
Дмитриева | 10 | 2 | 20% | 13 | 11
Иванова | 10 | 1 | 10% | 18 | 10
Константинова | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 23
Котяева | 25 | 4 | 16% | 35 | 30
Петрова | 20 | 3 | 15% | 19 | 28
Сергеева | 5 | 1 | 20% | 9 | 10
Сидорова | 20 | 7 | 35% | 34 | 31
Общий итог | 111 | 22 | 19.82% | 151 | 148
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.
Эта фигура представляет срез. Срезы поддерживаются только в Excel 2010 и более поздних версиях. Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование среза невозможно.

## Справочник
Работники | Заказчики | Виды_работ | Статус | Выполнение | Region | region_name | id | Вид работы | Комментарий для теста
Иванова | Смирнов | запуск | анализ | 10% | Архангельск | arh | 1 | запуск | Запуск нового сервера для тестирования | 2024-09-04 | 3
Сидорова | Иванов | корректировка | на сгл | 40% | Барнаул | barnaul | 2 | запуск | Запуск скрипта для автоматического сбора данных
Константинова | Кузнецов | запрос_данных | настройка | 60% | Белгород | belgorod | 3 | запуск | Запуск процесса миграции данных
Котяева | Попов | обновление | тестирование | 80% | Брянск | bryansk | 4 | запуск | Запуск приложения после обновления
Демина | Соколов | перезапуск | испр ошибок | 90% | Улан-Удэ | buryatia | 5 | запуск | Запуск резервного копирования
Дмитриева | Лебедев | операционка | выполнено | 100% | Челябинск | chelyabinsk | 1 | корректировка | Корректировка конфигурации системы
Сергеева | Козлов |  | отменено | -10% | Чебоксары | chuvashia | 2 | корректировка | Внесение изменений в код для исправления ошибок
Петрова | Новиков |  | приостановлено | 0% | Биробиджан | eao | 3 | корректировка | Корректировка расписания задач на сервере
| Морозов |  |  |  | Екатеринбург | ekt | 4 | корректировка | Изменение настроек безопасности системы
| Петров |  |  |  | Ханты-Мансийск | hmao | 5 | корректировка | Корректировка данных в базе данных
| Волков |  |  |  | Иркутск | irkutsk | 1 | запрос_данных | Запрос данных о пользователях из базы данных
| Соловьёв |  |  |  | Иваново | Ivanovo | 2 | запрос_данных | Запрос логов для анализа ошибок
| Васильев |  |  |  | Ижевск | izhevsk | 3 | запрос_данных | Запрос информации о состоянии сервера
| Зайцев |  |  |  | Калининград | kaliningrad | 4 | запрос_данных | Запрос данных по транзакциям за последний месяц
| Павлов |  |  |  | Калуга | kaluga | 5 | запрос_данных | Запрос метрик производительности системы
| Семёнов |  |  |  | Камчатка | kamchatka | 1 | обновление | Обновление системы безопасности
| Голубев |  |  |  | Петрозаводск | karelia | 2 | обновление | Установка обновлений операционной системы
| Виноградов |  |  |  | Казань | kazan | 3 | обновление | Обновление базы данных до последней версии
| Богданов |  |  |  | Абакан | khakasia | 4 | обновление | Обновление драйверов для оборудования
| Воробьёв |  |  |  | Киров | kirov | 5 | обновление | Обновление приложения с новыми функциями
| Фёдоров |  |  |  | Сыктывкар | komi | 1 | перезапуск | Перезапуск сервера после обновления
| Михайлов |  |  |  | Кострома | kostroma | 2 | перезапуск | Перезапуск службы для применения новых настроек
| Беляев |  |  |  | Краснодар | krasnodar | 3 | перезапуск | Перезапуск базы данных после миграции
| Тарасов |  |  |  | Красноярск | krasnoyarsk | 4 | перезапуск | Перезапуск приложения для устранения сбоев
| Белов |  |  |  | Курган | kurgan | 5 | перезапуск | Перезапуск сети для восстановления соединения
| Комаров |  |  |  | Курск | kursk | 1 | операционка | Мониторинг использования ресурсов операционной системы
| Орлов |  |  |  | Кемерово | kuzbass | 2 | операционка | Обновление ядра операционной системы
| Киселёв |  |  |  | Липецк | lipetsk | 3 | операционка | Настройка параметров виртуальной памяти
| Макаров |  |  |  | Магадан | magadan | 4 | операционка | Решение проблем с производительностью операционной системы
| Андреев |  |  |  | Йошкар-Ола | mariel | 5 | операционка | Конфигурация файловой системы операционки
| Ковалёв |  |  |  | Саранск | mordovia
| Ильин |  |  |  | Москва | msk
| Гусев |  |  |  | Мурманск | murmansk
| Титов |  |  |  | Нижний Новгород | nnov
| Кузьмин |  |  |  | Норильск | norilsk
| Кудрявцев |  |  |  | Великий Новгород | novgorod
| Баранов |  |  |  | Новосибирск | novosibirsk
| Куликов |  |  |  | Омск | omsk
| Алексеев |  |  |  | Орел | orel
| Степанов |  |  |  | Оренбург | orenburg
| Яковлев |  |  |  | Пенза | penza
| Сорокин |  |  |  | Пермь | perm
| Сергеев |  |  |  | Псков | pskov
| Романов |  |  |  | Ростов-на-Дону | rostov
| Захаров |  |  |  | Рязань | ryazan
| Борисов |  |  |  | Сахалин | sakhalin
| Королёв |  |  |  | Самара | samara
| Герасимов |  |  |  | Саратов | saratov
| Пономарёв |  |  |  | Смоленск | smolensk
| Григорьев |  |  |  | Санкт-Петербург | spb
| Лазарев |  |  |  | Тамбов | tambov
| Медведев |  |  |  | Томск | tomsk
| Ершов |  |  |  | Тула | tula
| Никитин |  |  |  | Тверь | tver
| Соболев |  |  |  | Тюмень | tyumen
| Рябов |  |  |  | Ульяновск | uln
| Поляков |  |  |  | Владимир | vladimir
| Цветков |  |  |  | Владивосток | vladivostok
| Данилов |  |  |  | Волгоград | volgograd
| Жуков |  |  |  | Вологда | vologda
| Фролов |  |  |  | Воронеж | voronezh
| Журавлёв |  |  |  | Салехард | yanao
| Николаев |  |  |  | Ярославль | yar
| Крылов |  |  |  | Хабаровск | khabarovsk
Максимов
Сидоров
Осипов
Белоусов
Федотов
Дорофеев
Егоров
Матвеев
Бобров
Дмитриев
Калинин
Анисимов
Антонов
Тимофеев
Никифоров
Веселов
Филиппов
Марков
Большаков
Суханов
Миронов
Ширяев
Александров
Коновалов
Шестаков
Казаков
Ефимов
Денисов
Громов
Фомин
Давыдов
Мельников
Щербаков
Блинов
Колесников
Карпов
Афанасьев
Власов
Маслов
Исаков
Тихонов
Аксёнов
Гаврилов
Родионов
Котов
Горбунов
Кудряшов
Быков
Зуев
Третьяков
Савельев
Панов
Рыбаков
Суворов
Абрамов
Воронов
Мухин
Архипов
Трофимов
Мартынов
Емельянов
Горшков
Чернов
Овчинников
Селезнёв
Панфилов
Копылов
Михеев
Галкин
Назаров
Лобанов
Лукин
Беляков
Потапов
Некрасов
Хохлов
Жданов
Наумов
Шилов
Воронцов
Ермаков
Дроздов
Игнатьев
Савин
Логинов
Сафонов
Капустин
Кириллов
Моисеев
Елисеев
Кошелев
Костин
Горбачёв
Орехов
Ефремов
Исаев
Евдокимов
Калашников
Кабанов
Носков
Юдин
Кулагин
Лапин
Прохоров
Нестеров
Харитонов
Агафонов
Муравьёв
Ларионов
Федосеев
Зимин
Пахомов
Шубин
Игнатов
Филатов
Крюков
Рогов
Кулаков
Терентьев
Молчанов
Владимиров
Артемьев
Гурьев
Зиновьев
Гришин
Кононов
Дементьев
Ситников
Симонов
Мишин
Фадеев
Комиссаров
Мамонтов
Носов
Гуляев
Шаров
Устинов
Вишняков
Евсеев
Лаврентьев
Брагин
Константинов
Корнилов
Авдеев
Зыков
Бирюков
Шарапов
Никонов
Щукин
Дьячков
Одинцов
Сазонов
Якушев
Красильников
Гордеев
Самойлов
Князев
Беспалов
Уваров
Шашков
Бобылев
Доронин
Белозеров
Рожков
Самсонов
Мясников
Лихачёв
Буров
Сысоев
Фомичёв
Русаков
Стрелков
Гущин
Тетерин
Колобов
Субботин
Фокин
Блохин
Селиверстов
Пестов
Кондратьев
Силин
Меркушев
Лыткин
Туров